## Sheet1
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BULUKUMBA
TRIWULAN IV (OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2024
"Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkesinambungan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat"
No | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023) |  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) |  |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) |  | OPD Penanggung Jawab | Ket. | RPJMD | RKPD 2023 | APBD 2023 | JUMLAH | KEGIATAN TIDAK DIDUKUNG RKPD | KEGIATAN TIDAK DIDUKUNG APBD | RPJMD | RKPD 2022 | APBD 2021 | [6 empty] | REALISASI
[9 empty] | K | RKPD | APBD | I |  | II |  | III |  | IV |  | K | Rp (000) | K | RKPD | APBD | K | Rp (000) | K | Rp (000) | [11 empty] | APBD | RKPD | OPD | RPJMD | RKPD | APBD
[5 empty] | K | Rp (000) | K | Rp (000) |  | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) |  |  |  | Rp (000) | Rp (000)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BULUKUMBA
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | [26 empty] | Setda | APBD Kab | X | X | X
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | [26 empty] | Setda | APBD Kab | X | X | X
| 4,01,01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah) | % |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | Setda | APBD Kab | X | X | X | [13 empty] | TRIWULAN I |  | TRIWULAN II |  | TRIWULAN III |  | TRIWULAN IV
| 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan | [5 empty] | 100 % 100 | [19 empty] | Setda | [8 empty] | 144516650 | 133412250
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen |  |  |  |  | 12 | 144516.65 | 113612250 | 3 | 23863.75 | 0.51 | 35896050 | 0.51 | 49296180 | 0.43 | 63832050 | 4.45 | 149048143.75 | 99.57 | 103135.6205 | 131.1902 | 4.45 | 149048143.75 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 144516650 | 133412250 | [7 empty] | 23863750 | 59759800 | 35896050 | 85192230 | 49296180 | 113128230 | 63832050
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan Terlaksananya Administrasi keuangan dan Perangkat daerah | % |  |  |  |  | 100 % 100 | 10583104.173 | [18 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 10583104173 | 11865843524
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | [5 empty] | 12 | 10306175.823 | 11155577934 | 2.7996 | 2791732.762 | 0 | 2512409764 | 0 | 5297882937 | 0 | 5579612382 | 2.7996 | 13392696815.762 | 97.51 | 129948.2664 | 120.0538 | 2.7996 | 13392696815.762 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 10306175823 | 11651348774 | [7 empty] | 2791732762 | 5304142526 | 2512409764 | 7810292701 | 5297882937 | 10877495319 | 5579612382
| 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen |  |  |  |  | 12 | 206926.5 | 168686400 | 3 | 27637.5 | 0 | 45214600 | 0 | 72340700 | 0 | 94878500 | 3 | 212461437.5 | 99.13 | 102674.8326 | 125.9505 | 3 | 212461437.5 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 206926500 | 186053150 | [7 empty] | 27637500 | 72852100 | 45214600 | 117555300 | 72340700 | 167219200 | 94878500
| 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | Laporan |  |  |  |  | 12 | 70001.85 | 28441600 | 3 | 2988.5 | 0 | 9156700 | 0 | 11066000 | 0 | 15811250 | 3 | 36036938.5 | 94.5 | 51479.9802 | 126.705 | 3 | 36036938.5 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 70001850 | 28441600 | [7 empty] | 2988500 | 12145200 | 9156700 | 20222700 | 11066000 | 26877250 | 15811250
| 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan | % |  |  |  |  | 1 Dokumen 100 | 74729.15 | [18 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 74729150 | 53520250
| 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen |  |  |  |  | 12 | 74729.15 | 63800250 | 3 | 4997.5 | 0 | 11436500 | 0 | 24665250 | 0 | 37642565 | 3 | 73749312.5 | 97.66 | 98688.8149 | 115.5941 | 3 | 73749312.5 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 74729150 | 53520250 | [7 empty] | 4997500 | 16434000 | 11436500 | 36101750 | 24665250 | 62307815 | 37642565
| 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan. | % |  |  |  |  | 100 % 100 | [19 empty] | Setda | [8 empty] | 139638000 | 118992000
| 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket |  |  |  |  | 1 | 139638 | 118992000 | 0.9998 | 118970 | 0 | - | 0 | 118970000 | 0 | - | 0.9998 | - | 99.98 | 0 | 0 | 0.9998 | - | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 139638000 | 118992000 | [7 empty] | 118970000 | 118970000 | 0 | 118970000 | 118970000 | 118970000 | 0
| 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang |  |  |  |  | 1 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | -
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan terlaksananya pelayanan administrasi umum | % | 1 |  |  |  | 100 % 100 | 1973635.59 | [18 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 1973635590 | 1841885690
| 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket |  |  |  |  | 1 | 65388.55 | 69877900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69873400 | 0 | - | 0 | - | 99.99 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 65388550 | 69877900 | [7 empty] | 0 | - |  | 69873400 | 69873400 | 69873400 | 0
| 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket |  |  |  |  | 1 | 83683 | 31350000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 21350000 | 0 | 10000000 | 0 | 39350000 | 100 | 47022.6928 | 125.5183 | 0 | 39350000 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 83683000 | 29350000 | [7 empty] | - | 8000000 | 8000000 | 29350000 | 21350000 | 31350000 | 10000000
| 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket |  |  |  |  | 12 | 133267.19 | 168317040 | 9 | 114832.35 | 0 | 10810150 | 0 | 129173750 | 0 | 38715100 | 9 | 178813832.35 | 99.75 | 134176.9361 | 106.2363 | 9 | 178813832.35 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 133267190 | 155555940 | [7 empty] | 114832350 | 125642500 | 10810150 | 139983900 | 129173750 | 167888850 | 38715100
| 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen |  |  |  |  | 12 | 93240 | 100800000 | 3 | 17280 | 0 | 22680000 | 0 | 39960000 | 0 | 50310000 | 3 | 112967280 | 89.55 | 121157.529 | 112.0707 | 3 | 112967280 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 93240000 | 100800000 | [7 empty] | 17280000 | 39960000 | 22680000 | 62640000 | 39960000 | 90270000 | 50310000
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan |  |  |  |  | 12 | 775755.85 | 1483355850 | 3 | 166309.85 | 0 | 230024100 | 0 | 375173300 | 0 | 818038200 | 3 | 1423401909.85 | 80.44 | 183485.8106 | 95.9582 | 3 | 1423401909.85 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 775755850 | 1030365850 | [7 empty] | 166309850 | 396333950 | 230024100 | 605197400 | 375173300 | 1193211500 | 818038200
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan |  |  |  |  | 12 | 822301 | 466000000 | 0.594 | 22724.5 | 0 | 100790520 | 0 | 134807205 | 0 | 296943633 | 0.594 | 532564082.5 | 92.65 | 64765.1021 | 114.2841 | 0.594 | 532564082.5 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 822301000 | 455936000 | [7 empty] | 22724500 | 123515020 | 100790520 | 235597725 | 134807205 | 431750838 | 296943633
| 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan | % |  |  |  |  | 100 % 100 | 340172.053 | [18 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 340172053 | 1478525373
| 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | - | -
| 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit |  |  |  |  | 3 | 0 | 1090427000 | 2.9499 | 1060263.5 | 0 | 21040000 | 0 | 1060263500 | 0 | 21040000 | 2.9499 | 1103403763.5 | 99.16 | 0 | 101.1901 | 2.9499 | 1103403763.5 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | X | √ |  |  |  |  | 0 | 1090427000 | [7 empty] | 1060263500 | 1081303500 | 21040000 | 1081303500 | 1060263500 | 1081303500 | 21040000
| 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit |  |  |  |  | 12 | 23944.5 | 74100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100000 | 0 | 74100000 | 100 | 309465.6393 | 100 | 0 | 74100000 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 23944500 | 57500000 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | 74100000 | 74100000
| 4.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit |  |  |  |  | 12 | 56902.09 | 102409000 | 0 | 0 | 0 | 101757500 | 0 | - | 0 | 101757500 | 0 | - | 99.36 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 56902090 | 102409000 | [7 empty] | 0 | 101757500 | 101757500 | 101757500 | 0 | 101757500 | 101757500
| 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit |  |  |  |  | 12 | 69177.463 | 211591673 | 12 | 94412.373 | 0 | 94412373 | 0 | - | 0 | 211591673 | 12 | - | 100 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 69177463 | 94412373 | [7 empty] | 94412373 | 94412373 | 94412373 | 94412373 | 0 | 211591673 | 211591673
| 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit |  |  |  |  | 12 | 190148 | 181041100 | 0 | 0 | 0 | 92226000 | 0 | 40117500 | 0 | 139261000 | 0 | 271604500 | 99.08 | 142838.4732 | 150.0237 | 0 | 271604500 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 190148000 | 133777000 | [7 empty] | 0 | 92226000 | 92226000 | 132343500 | 40117500 | 179378500 | 139261000
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan | % |  |  |  |  | 100 % 100 | 2119236.001 | [18 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 2119236001 | 2209756001
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan |  |  |  |  | 12 | 867622.46 | 831942380 | 3 | 184214.508 | 0 | 157216649 | 0 | 354326499 | 0 | 360670546 | 3 | 872397908.508 | 85.94 | 100550.4063 | 104.8628 | 3 | 872397908.508 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 867622460 | 872022460 | [7 empty] | 184214508 | 341431157 | 157216649 | 511543148 | 354326499 | 714997045 | 360670546
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan |  |  |  |  | 12 | 0 | 60000000 | 0.9996 | 1650 | 0 | 10600000 | 0 | 19600000 | 0 | 20600000 | 0.9996 | 50801650 | 67 | 0 | 84.6694 | 0.9996 | 50801650 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | X | √ |  |  |  |  | 0 | 50000000 | [7 empty] | 1650000 | 12250000 | 10600000 | 30200000 | 19600000 | 40200000 | 20600000
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan |  |  |  |  | 12 | 1251613.541 | 1287733541 | 3 | 297569.6 | 0 | 220619400 | 0 | 610889000 | 0 | 570798600 | 3 | 1402604569.6 | 91.76 | 112063.7101 | 108.9204 | 3 | 1402604569.6 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 1251613541 | 1287733541 | [7 empty] | 297569600 | 518189000 | 220619400 | 831508400 | 610889000 | 1181687600 | 570798600
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan | % |  |  |  |  | 100 % 100 | 1161154.8 | [18 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 1161154800 | 1059799950
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit |  |  |  |  | 12 | 340780 | 302370000 | 0.9996 | 14454.5 | 0 | 35112500 | 0 | 111362870 | 0 | 117997000 | 0.9996 | 264486824.5 | 75.85 | 77612.191 | 87.4713 | 0.9996 | 264486824.5 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 340780000 | 294370000 | [7 empty] | 14454500 | 49567000 | 35112500 | 146475370 | 111362870 | 229359870 | 117997000
| 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit |  |  |  |  | 24 | 353760 | 375200000 | 1.9992 | 24676.5 | 0 | 77614000 | 0 | 97870500 | 0 | 215793960 | 1.9992 | 391303136.5 | 83.6 | 110612.6008 | 104.2919 | 1.9992 | 391303136.5 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 353760000 | 345200000 | [7 empty] | 24676500 | 102290500 | 77614000 | 175484500 | 97870500 | 313664460 | 215793960
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | - | - | -
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit |  |  |  |  | 1 | 395900 | 310500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298955100 | 0 | 8880000 | 0 | 307835100 | 99.14 | 77755.7717 | 99.1417 | 0 | 307835100 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 395900000 | 310500000 | [8 empty] | - |  | 298955100 | 298955100 | 307835100 | 8880000
| 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit |  |  |  |  | 2 | 70714.8 | 109729950 | 0.13 | 5659.05 | 0 | 8221700 | 0 | 39734500 | 0 | 17905700 | 0.13 | 65867559.05 | 52.53 | 93145.3657 | 60.027 | 0.13 | 65867559.05 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 70714800 | 109729950 | [6 empty] | #VALUE! | 5659050 | 13880750 | 8221700 | 47956200 | 39734500 | 57640200 | 17905700
| 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan. | % |  |  |  |  | 100 % 100 | 774875.641 | [18 empty] | Setda |  | X | √ | √ |  |  |  |  | 774875641 | 894875641
| 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | [5 empty] | 2 | 174875.641 | 174875641 | 0.69 | 60473.697 | 0 | 36089746 | 0 | 97067163 | 0 | 72683212 | 0.69 | 205900594.697 | 97.07 | 117741.1522 | 117.7412 | 0.69 | 205900594.697 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 174875641 | 174875641 | [7 empty] | 60473697 | 96563443 | 36089746 | 133156909 | 97067163 | 169750375 | 72683212
| 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang |  |  |  |  | 2 |  | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 0 | 120000000 | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
| 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | [5 empty] | 2 | 600000 | 600000000 | 0.5 | 150000 | 0 | 150000000 | 0 | 300000000 | 0 | 260000000 | 0.5 | 710150000 | 93.33 | 118358.3333 | 118.3583 | 0.5 | 710150000 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 600000000 | 600000000 | [7 empty] | 150000000 | 300000000 | 150000000 | 450000000 | 300000000 | 560000000 | 260000000
| 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan | % |  |  |  |  | 100 % 100 | 1612889.35 | [18 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 1612889350 | 1317129350 |  | #REF!
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Paket |  |  |  |  | 100 | 918305.5 | 724650500 | 14.92 | 108548.48 | 0 | 162953900 | 0 | 306637480 | 0 | 406071000 | 14.92 | 875770928.48 | 98.35 | 95368.1458 | 120.8543 | 14.92 | 875770928.48 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 918305500 | 724650500 | [7 empty] | 108548480 | 271502380 | 162953900 | 469591380 | 306637480 | 712708480 | 406071000
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket |  |  |  |  | 70 | 694583.85 | 512478850 | 10.731 | 91043.41 | 0 | 129262150 | 0 | 253478260 | 0 | 238238750 | 10.731 | 621070203.41 | 95.95 | 89416.1595 | 121.1894 | 10.731 | 621070203.41 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 694583850 | 592478850 | [7 empty] | 91043410 | 220305560 | 129262150 | 382740410 | 253478260 | 491717010 | 238238750
| 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | - Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah | % |  |  |  |  | 100 % 100 | 431946.7 | [18 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 431946700 | 182199800
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 82739.15 | 39422050 | 0.1 | 1815 | 0 | 7180000 | 0 | 8094410 | 0 | 30009080 | 0.1 | 45285305 | 96.66 | 54732.6205 | 114.873 | 0.1 | 45285305 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 82739150 | 39422050 | [7 empty] | 1815000 | 8995000 | 7180000 | 15274410 | 8094410 | 38103490 | 30009080
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Laporan |  |  |  |  | 1 | 46653.65 | 35412500 | 0 | 0 | 0 | 10311700 | 0 | 9495600 | 0 | 25881088 | 0 | 45688388 | 99.9 | 97931.0043 | 129.0177 | 0 | 45688388 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 46653650 | 35412500 | [7 empty] | - | 10311700 | 10311700 | 19807300 | 9495600 | 35376688 | 25881088
| 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 70653 | 24703000 | 0 | 0 | 0 | 8044100 | 0 | 4907071 | 0 | 19318262 | 0 | 32269433 | 98.07 | 45673.125 | 130.6296 | 0 | 32269433 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 70653000 | 24703000 | [8 empty] | 8044100 | 8044100 | 12951171 | 4907071 | 24225333 | 19318262
| 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 175808.35 | 35984900 | 0 | 0 | 0 | 2090000 | 0 | 11400000 | 0 | 24022833 | 0 | 37512833 | 98.44 | 21337.3443 | 104.246 | 0 | 37512833 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 175808350 | 35985200 | [7 empty] | - | 2090000 | 2090000 | 13490000 | 11400000 | 35422833 | 24022833
| 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 56092.55 | 46677050 | 0.23 | 10600 | 0 | 24599680 | 0 | 13960000 | 0 | 32712814 | 0.23 | 71283094 | 99.99 | 127081.2149 | 152.7155 | 0.23 | 71283094 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | [7 empty] | 56092550 | 46677050 | [7 empty] | 10600000 | 35199680 | 24599680 | 38559680 | 13960000 | 46672814 | 32712814
| 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - Meningkatnya komunikasi pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan informasi publik. | % |  |  |  |  | 100 % 100 | 389363.05 | [18 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 389363050 | 1261601357
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Laporan |  |  |  |  | 1 | 167512.85 | 121668250 | 0.22 | 20982.9 | 0 | 39563068 | 0 | 45260060 | 0 | 75627228 | 0.22 | 160471338.9 | 99.36 | 95796.4353 | 131.8925 | 0.22 | 160471338.9 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 167512850 | 104020250 | [7 empty] | 20982900 | 60545968 | 39563068 | 84823128 | 45260060 | 120887288 | 75627228
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Laporan |  |  |  |  | 1 | 78947.15 | 1345453342 | 0.15 | 154935.225 | 0 | 236658416 | 0 | 309924420 | 0 | 610558506 | 0.15 | 1157296277.225 | 68.41 | 1465912.6735 | 86.0153 | 0.15 | 1157296277.225 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 78947150 | 1058674107 | [7 empty] | 154935225 | 391593641 | 236658416 | 546582836 | 309924420 | 920482926 | 610558506
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Laporan |  |  |  |  | 1 | 142903.05 | 118487000 | 0.135 | 13357 | 0 | 35499400 | 0 | 35333600 | 0 | 82692220 | 0.135 | 153538577 | 99.61 | 107442.4773 | 129.5826 | 0.135 | 153538577 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 142903050 | 98907000 | [7 empty] | 13357000 | 48856400 | 35499400 | 70833000 | 35333600 | 118025820 | 82692220
[18 empty] | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |  |  |  | 85.5189 | 118351.8534 | 95.5599 | 2.2526 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19745261158 | 22417541186
[18 empty] | Predikat Kinerja |  |  |  | T | ST | ST | SR |  | SR | SR
| 4,01,02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu | [25 empty] | Setda | APBD Kab | X | X | X
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase penyelesaian Tapal Batas wilayah administrasi antar daerah, Penyediaan dokumen LKPJ, Penyusunan Dokumen LPPD, terpahaminya PATEN bagi aparatur Kecamatan. | [25 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 398273650 | 290280400
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 73519.1 | 34000000 | 0.2 | 6040 | 0 | 4040000 | 0 | 17230700 | 0 | 16443800 | 0.2 | 37720540 | 99.04 | 51307.1297 | 110.9428 | 0.2 | 37720540 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 73519100 | 34000000 | [7 empty] | 6040000 | 10080000 | 4040000 | 21270700 | 17230700 | 33674500 | 16443800
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 110256.35 | 122010200 | 0.12 | 13245.75 | 0 | 24298400 | 0 | 52700915 | 0 | 66992330 | 0.12 | 144004890.75 | 98.1 | 130609.1583 | 118.0269 | 0.12 | 144004890.75 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | [7 empty] | 110256350 | 112000000 | [7 empty] | 13245750 | 37544150 | 24298400 | 76999315 | 52700915 | 119693245 | 66992330
| 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 214498.2 | 144280150 | 0.05 | 6673.9 | 0 | 76867500 | 0 | 35162275 | 0 | 107262080 | 0.05 | 219298528.9 | 98.71 | 102237.9344 | 151.9949 | 0.05 | 219298528.9 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | [7 empty] | 214498200 | 144280400 | [7 empty] | 6673900 | 83541400 | 76867500 | 112029775 | 35162275 | 142424355 | 107262080
| 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya guru kontrak TKA/TPA sebagai penerima gaji, terlaksananya kegiatan STQ dan Pembinaan Mental Spiritual serta Pengajian Rutin. | [25 empty] | Setda | [8 empty] | 1662909750 | 2621264025
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 1570311.75 | 2091764025 | 0.1 | 193429 | 0 | 1016560387 | 0 | 579968843 | 0 | 1310045817 | 0.1 | 2906768476 | 90.36 | 185107.7327 | 138.9625 | 0.1 | 2906768476 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 1570311750 | 2091764025 | [7 empty] | 193429000 | 1209989387 | 1016560387 | 1596529230 | 579968843 | 1890014660 | 1310045817
| 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | [5 empty] | 1 | 51916.7 | 147380000 | 0.04 | 4630 | 0 | 39685000 | 0 | 60235000 | 0 | 62145000 | 0.04 | 162069630 | 83.04 | 312172.4416 | 109.9672 | 0.04 | 162069630 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 51916700 | 147380000 | [7 empty] | 4630000 | 44315000 | 39685000 | 99920000 | 60235000 | 122380000 | 62145000
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 40681.3 | 382120000 | 0.01 | 3020 | 0 | 2020000 | 0 | 376060000 | 0 | 6060000 | 0.01 | 384143020 | 100 | 944274.1997 | 100.5294 | 0.01 | 384143020 | 0 | 0 | Setda |  | X | √ | √ |  |  |  |  | 40681300 | 382120000 | [7 empty] | 3020000 | 5040000 | 2020000 | 378080000 | 376060000 | 382120000 | 6060000
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya bantuan hukum penanganan kasus, tersedianya dokumen LHP, terlaksananaya penyuluhan hukum terpadu dan terselesaikannya Draf rancangan Perdan serta kajian produk hukum daerah. | [25 empty] | Setda | APBD Kab | [7 empty] | 319669750 | 271599750
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 117806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | X |  |  |  |  | 117806500 | 0 | [7 empty] | -
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Kasus |  |  |  |  | 1 | 91800.55 | 93600000 | 0.16 | 11155 | 0 | 17650000 | 0 | 18750000 | 0 | 72350000 | 0.16 | 108761155 | 97.33 | 118475.4939 | 116.1978 | 0.16 | 108761155 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 91800550 | 71600000 | [7 empty] | 11155000 | 28805000 | 17650000 | 36400000 | 18750000 | 91100000 | 72350000
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 110062.7 | 199999750 | 0.1 | 19234.857 | 0 | 59870406 | 0 | 71328628 | 0 | 125751006 | 0.1 | 256969274.857 | 98.54 | 233475.3507 | 128.4848 | 0.1 | 256969274.857 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 110062700 | 199999750 | [7 empty] | 19234857 | 79105263 | 59870406 | 131199034 | 71328628 | 197079634 | 125751006
[18 empty] | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |  |  |  | 95.64 | 259707.4301 | 121.8883 | 0.0975 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2380853150 | 3183144175
[18 empty] | Predikat Kinerja |  |  |  | ST | ST | ST | SR |  | SR | SR
| 4,01,03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing, Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu, Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana. | [25 empty] | Setda | APBD Kab | X | X | X
| 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Meningkatnya dokumen potensi produksi daerah secara berkala, terlaksananya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. | [25 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 254202900 | 432897900
| 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 129574.85 | 137119900 | 0.027 | 3756.9 | 0 | 14789471 | 0 | 42033797 | 0 | 75667171 | 0.027 | 132494195.9 | 85.84 | 102253.0189 | 96.6265 | 0.027 | 132494195.9 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 129574850 | 137119800 | [7 empty] | 3756900 | 18546371 | 14789471 | 56823268 | 42033797 | 117700968 | 75667171
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Laporan |  |  |  |  | 1 | 101244.05 | 174988300 | 0.07 | 10159.5 | 0 | 23736150 | 0 | 78736350 | 0 | 89395050 | 0.07 | 191877709.5 | 96.08 | 189519.9861 | 109.6517 | 0.07 | 191877709.5 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 101244050 | 153224350 | [7 empty] | 10159500 | 33895650 | 23736150 | 102472500 | 78736350 | 168131400 | 89395050
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 23384 | 211422800 | 0.015 | 2020 | 0 | 11094850 | 0 | 11744450 | 0 | 149954150 | 0.015 | 172795470 | 76.48 | 738947.4427 | 81.7298 | 0.015 | 172795470 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 23384000 | 142553750 | [7 empty] | 2020000 | 13114850 | 11094850 | 22839300 | 11744450 | 161698600 | 149954150
| 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Tersedianya dokumen penyusunan perencanan sekertariat Daerah,Jumlah dokumen Data laporan Tepra secara berkala dan laporan Capaian Fisik serta data laporan hasil Monitirin pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah. | [25 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | X |  |  |  |  | 98266500 | 0
| 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 52485.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 52485350 | 0 | [7 empty] | - | - |  | - |  | -
| 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Laporan |  |  |  |  | 1 | 22310.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | X |  |  |  |  | 22310250 | 0 | [7 empty] | - | - |  | - |  | -
| 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan |  |  |  |  | 1 | 23470.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 23470900 | 0 | [7 empty] | - | - |  | - |  | -
| 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | terlaksananya pelatihan Aplikasi Sirup dan Aplikasi SPSE dan Asosiasi/penyedia Barang Jasa. | [25 empty] | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 179523800 | 84074550
| 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 40828 | 14999850 | 0.07 | 1010 | 0 | 4318750 | 0 | 2525000 | 0 | 12396600 | 0.07 | 19241360 | 99.48 | 47127.8534 | 128.277 | 0.07 | 19241360 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 40828000 | 14999850 | [7 empty] | 1010000 | 5328750 | 4318750 | 6843750 | 2525000 | 14921600 | 12396600
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Dokumen |  |  |  |  | 1 | 76854.8 | 69074700 | 0.21 | 14140 | 0 | 9440000 | 0 | 30636000 | 0 | 38170450 | 0.21 | 78260590 | 99.61 | 101829.1506 | 113.2985 | 0.21 | 78260590 | 0 | 0 | Setda | APBD Kab | X | √ | √ |  |  |  |  | 76854800 | 69074700 | [7 empty] | 14140000 | 23580000 | 9440000 | 40076000 | 30636000 | 68806450 | 38170450
| 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Orang |  |  |  |  | 1 | 61841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Setda | [8 empty] | 61841000 | 0
[18 empty] | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |  |  |  | 91.498 | 235935.4903 | 105.9167 | 0.0784 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 531993200 | 516972450
[18 empty] | Predikat Kinerja |  |  |  | ST | ST | ST | SR |  | SR | SR | [9 empty] | 22658107508 | 26117657811
|  | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN | [7 empty] | 22658107.508 | 26630228626 |  | 5874507.362 |  | 5951861580 |  | 11750348213 |  | 12876628106 |  | 29886136577.989 | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 0 | 2 | 0 |  |  | 33864440693 |  | Inspektorat |  | #REF! | #REF! | 29886136577.989 | 5874507362 | 11731956569 | 5951861580 | 17702209793 | 11750348213 | 24626976319 | 12876628106
[20 empty] | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN |  | 90.8856 | 204664.9246 | 107.7883 | 0.80949 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 3
[20 empty] | PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN |  | T | ST | ST | SR |  | SR | SR |  |  |  | 1 | 1 | 1
Bulukumba, 13 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
MUH. ALI SALENG, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19681231 199403 1 051